## Sprint Backlog (Ajustado)
Sprint | ID Tarea | Historia/Épica Asociada | Descripción Actividad | Responsable | Esfuerzo (hrs) | Estado
Sprint 1 – Definición | DOC-01 | Visión del Proyecto | Documento de Visión y Roles Scrum | Justin | 4 | Realizado
Sprint 1 – Definición | DOC-02 | Épicas | Definir épicas y priorizarlas (MoSCoW) | Sergio | 4 | Realizado
Sprint 1 – Definición | DOC-03 | Historias de Usuario | Redactar historias + Product Backlog | Justin | 4 | Realizado
Sprint 1 – Definición | DOC-04 | Requerimientos Cliente | Documento de requerimientos | Equipo | 4 | Realizado
Sprint 1 – Definición | DOC-05 | Roadmap | Construcción del Product Roadmap | Justin | 4 | Realizado
Sprint 1 – Definición | DOC-06 | Stakeholders | Mapa de stakeholders y roles | Sergio | 4 | Realizado
Sprint 1 – Definición | DOC-07 | Retroalimentación | Entrega parcial y feedback docente | Equipo | 4 | Realizado
Sprint 2 – Diseño Funcional | DSN-01 | EP-07 Integración datos | Modelado de Base de Datos (DER, tablas) | A coordinar | 8 | Pendiente
Sprint 2 – Diseño Funcional | DSN-02 | EP-03 Visualización | Wireframes de interfaces (estudiantes, docentes) | A coordinar | 6 | Pendiente
Sprint 2 – Diseño Funcional | DSN-03 | HU varias | Flujo de usuario y casos de uso | A coordinar | 6 | Pendiente
Sprint 2 – Diseño Funcional | DSN-04 | Arquitectura técnica | Diagrama de arquitectura inicial | A coordinar | 6 | Pendiente
Sprint 2 – Diseño Funcional | DSN-05 | Diseño técnico | Documento de diseño del sistema | A coordinar | 8 | Pendiente
Sprint 2 – Diseño Funcional | DSN-06 | Feedback docente | Revisión con docente guía | A coordinar | 4 | Pendiente
Sprint 3 – Desarrollo MVP | MVP-01 | EP-01,02 | Algoritmo de generación de horarios | A coordinar | 12 | Pendiente
Sprint 3 – Desarrollo MVP | MVP-02 | EP-02 | Registro de disponibilidad docente | A coordinar | 8 | Pendiente
Sprint 3 – Desarrollo MVP | MVP-03 | EP-03 | Interfaz web básica (estudiantes) | A coordinar | 10 | Pendiente
Sprint 3 – Desarrollo MVP | MVP-04 | EP-07 | Integración con base de datos | A coordinar | 10 | Pendiente
Sprint 3 – Desarrollo MVP | MVP-05 | EP-01,02 | Pruebas funcionales iniciales | A coordinar | 6 | Pendiente
Sprint 3 – Desarrollo MVP | MVP-06 | General | Documentar avances del MVP | A coordinar | 4 | Pendiente
Sprint 4 – Funcionalidades Apoyo | FNC-01 | EP-03 | Dashboard docente | A coordinar | 8 | Pendiente
Sprint 4 – Funcionalidades Apoyo | FNC-02 | EP-04 | Notificaciones automáticas estudiantes | A coordinar | 6 | Pendiente
Sprint 4 – Funcionalidades Apoyo | FNC-03 | EP-04 | Notificaciones automáticas docentes | A coordinar | 6 | Pendiente
Sprint 4 – Funcionalidades Apoyo | FNC-04 | EP-03 | Refinamiento interfaz responsive | A coordinar | 6 | Pendiente
Sprint 4 – Funcionalidades Apoyo | FNC-05 | EP-04 | Pruebas integración notificaciones | A coordinar | 6 | Pendiente
Sprint 4 – Funcionalidades Apoyo | FNC-06 | General | Documentación Sprint 4 | A coordinar | 4 | Pendiente
Sprint 5 – Extensiones y Cierre | EXT-01 | EP-05 | Calendario imprimible (PDF) | A coordinar | 5 | Pendiente
Sprint 5 – Extensiones y Cierre | EXT-02 | EP-05 | Reportes docentes exportables | A coordinar | 7 | Pendiente
Sprint 5 – Extensiones y Cierre | EXT-03 | EP-07 | Optimización consultas BD | A coordinar | 6 | Pendiente
Sprint 5 – Extensiones y Cierre | EXT-04 | General | Pruebas finales sistema completo | A coordinar | 8 | Pendiente
Sprint 5 – Extensiones y Cierre | EXT-05 | General | Informe final APT | A coordinar | 5 | Pendiente
Sprint 5 – Extensiones y Cierre | EXT-06 | General | Presentación y demo final | A coordinar | 4 | Pendiente
Totales por Sprint |  | Horas Totales
Sprint 1 – Definición |  | 28
Sprint 2 – Diseño Funcional |  | 38
Sprint 3 – Desarrollo MVP |  | 50
Sprint 4 – Funcionalidades Apoyo |  | 36
Sprint 5 – Extensiones y Cierre (ajustado) |  | 35