## Sprint Planning
Sprint | ID | Actividad | Responsable | Fecha Inicio | Fecha Fin | Estado
Sprint 1 – Definición del Proyecto | DOC-01 | Documento de Visión y Roles Scrum | Justin | 14/08/2025 | 21/08/2025 | Realizado
Sprint 1 – Definición del Proyecto | DOC-02 | Definición de Épicas y Priorización (MoSCoW) | Sergio | 14/08/2025 | 22/08/2025 | Realizado
Sprint 1 – Definición del Proyecto | DOC-03 | Historias de Usuario + Product Backlog | Justin | 14/08/2025 | 23/08/2025 | Realizado
Sprint 1 – Definición del Proyecto | DOC-04 | Documento de Requerimientos del Cliente | Equipo | 14/08/2025 | 24/08/2025 | Realizado
Sprint 1 – Definición del Proyecto | DOC-05 | Product Roadmap (alto nivel) | Justin | 14/08/2025 | 25/08/2025 | Realizado
Sprint 1 – Definición del Proyecto | DOC-06 | Stakeholder Map / Roles y Responsabilidades | Sergio | 14/08/2025 | 26/08/2025 | Realizado
Sprint 1 – Definición del Proyecto | DOC-07 | Entrega parcial y retroalimentación docente | Equipo | 14/08/2025 | 27/08/2025 | Realizado
Sprint 2 – Diseño Funcional | DSN-01 | Modelado de Base de Datos (DER tablas) | A Coordinar | 04/09/2025 | 24/09/2025 | Pendiente
Sprint 2 – Diseño Funcional | DSN-02 | Wireframes de interfaces (estudiantes y docentes) | A Coordinar | 04/09/2025 | 24/09/2025 | Pendiente
Sprint 2 – Diseño Funcional | DSN-03 | Flujo de usuario y casos de uso | A Coordinar | 04/09/2025 | 24/09/2025 | Pendiente
Sprint 2 – Diseño Funcional | DSN-04 | Diagrama de arquitectura inicial | A Coordinar | 04/09/2025 | 24/09/2025 | Pendiente
Sprint 2 – Diseño Funcional | DSN-05 | Documento de diseño del sistema | A Coordinar | 04/09/2025 | 24/09/2025 | Pendiente
Sprint 2 – Diseño Funcional | DSN-06 | Revisión con docente guía | A Coordinar | 04/09/2025 | 24/09/2025 | Pendiente
Sprint 3 – Desarrollo MVP | MVP-01 | Algoritmo de generación de horarios | A Coordinar | 25/09/2025 | 22/10/2025 | Pendiente
Sprint 3 – Desarrollo MVP | MVP-02 | Implementar registro de disponibilidad docente | A Coordinar | 25/09/2025 | 22/10/2025 | Pendiente
Sprint 3 – Desarrollo MVP | MVP-03 | Construcción interfaz web básica (estudiantes) | A Coordinar | 25/09/2025 | 22/10/2025 | Pendiente
Sprint 3 – Desarrollo MVP | MVP-04 | Integración con base de datos | A Coordinar | 25/09/2025 | 22/10/2025 | Pendiente
Sprint 3 – Desarrollo MVP | MVP-05 | Pruebas funcionales iniciales | A Coordinar | 25/09/2025 | 22/10/2025 | Pendiente
Sprint 3 – Desarrollo MVP | MVP-06 | Documentar avances del MVP | A Coordinar | 25/09/2025 | 22/10/2025 | Pendiente
Sprint 4 – Funcionalidades de Apoyo | FNC-01 | Desarrollar dashboard docente | A Coordinar | 23/10/2025 | 19/11/2025 | Pendiente
Sprint 4 – Funcionalidades de Apoyo | FNC-02 | Notificaciones automáticas a estudiantes | A Coordinar | 23/10/2025 | 19/11/2025 | Pendiente
Sprint 4 – Funcionalidades de Apoyo | FNC-03 | Notificaciones automáticas a docentes | A Coordinar | 23/10/2025 | 19/11/2025 | Pendiente
Sprint 4 – Funcionalidades de Apoyo | FNC-04 | Refinamiento de interfaz (responsive) | A Coordinar | 23/10/2025 | 19/11/2025 | Pendiente
Sprint 4 – Funcionalidades de Apoyo | FNC-05 | Pruebas de integración de notificaciones | A Coordinar | 23/10/2025 | 19/11/2025 | Pendiente
Sprint 4 – Funcionalidades de Apoyo | FNC-06 | Entrega de documentación Sprint 4 | A Coordinar | 23/10/2025 | 19/11/2025 | Pendiente
Sprint 5 – Extensiones y Cierre | EXT-01 | Generar calendario imprimible (PDF) | A Coordinar | 20/11/2025 | 17/12/2025 | Pendiente
Sprint 5 – Extensiones y Cierre | EXT-02 | Reportes docentes exportables (PDF/Excel) | A Coordinar | 20/11/2025 | 17/12/2025 | Pendiente
Sprint 5 – Extensiones y Cierre | EXT-03 | Optimización de consultas en BD | A Coordinar | 20/11/2025 | 17/12/2025 | Pendiente
Sprint 5 – Extensiones y Cierre | EXT-04 | Pruebas finales de sistema completo | A Coordinar | 20/11/2025 | 17/12/2025 | Pendiente
Sprint 5 – Extensiones y Cierre | EXT-05 | Elaboración de informe final APT | A Coordinar | 20/11/2025 | 17/12/2025 | Pendiente
Sprint 5 – Extensiones y Cierre | EXT-06 | Preparación de presentación y demo | A Coordinar | 20/11/2025 | 17/12/2025 | Pendiente