## Casos de Prueba
PLANILLA CASOS DE PRUEBA
PROYECTO
MÓDULOS
NOMBRE JEFE DE PROYECTO
NOMBRE ANALISTA TESTING
Nº CICLO
FECHA
ID | MÓDULO | DESCRIPCIÓN DE CASOS DE PRUEBAS ( QUE PROBAR ) | PROCEDIMIENTO DE PRUEBA (COMO) | DATOS DE PRUEBA (CON QUE PROBAR) | RESULTADO ESPERADO | RESULTADO OBTENIDO
[6 empty] | SI | NO | N/A | Descripción | Observación
CP-001 | Interfaz | La interfaz de usuario debe ser fácil de entender y usar por unu usuario cualquiera | interactuar con la interfaz sin conocimientos de cómo se usa | Respuestas del usuario | es simple de entender y usar | X |  |  |  | Se empleo un usuario simulado(Tester, Juan A.) y un usuario externo, en ambos casos los resultados fueron similares, precentando un buen recibimiento del sistema por parte de los usuarios y una rapida comprension del uso del sistema
CP-002 | Interfaz | La interfaz es adaptativa en relación al tamaño de la pantalla | Probar distintos tamaños de panatalla y/o cambiar el tamaño de la pagina | Dimenciones posibles de la pantalla | es adapta en relación al tamaño de la pantalla | X |  |  |  | La interfas se adapta correctamente a todos los tamaños a los que fue expuesta, manteniendo un orden y logica en la distribucion de los objetos de esta misma
CP-003 | interfaz | La interfaz es ordenada y clara, del mismo modo es simple acceder a las funciones en esta | observar la distribución de los elementos en las interfaces del sistema | interfaz de usuario | la interfaz es ordenada y cómoda de usar | X |  |  |  | La distribucion de los objetos es acorde a lo estipulado por el usuario y gracias a una reunion reciente pudimos confirmar que la distribucion de los elementos es acorde a lo requerido por el usuario asegurando la comodidad y orden apropiado para el uso del usuario final
CP-004 | Sistema | Verificar si la hora mostrada en el sistema cambia al cambiar la hora del dispositivo | Cambiar la hora del dispositivo en cual se estan realizando las pruebas | Hora del dispositivo y hora recibida por el sistema | la hora del sistema es la misma del dispositivo | X |  |  |  | Podria haber una verificacion del cambio de hora y fecha por parte de un admin para evitar cambios imprudentes, sin embargo no es estrictamente necesaria
CP-005 | Inicio de sesion | Conrol de inicio de sesion | Realizar inicio de secion con distintos usuarios registrados y usuarios falsos | Usuarios registrados en la BD | Redireccion a la pagina main del sistema si se usa un usuario registrado y error para los usuarios falsos | X |  |  |  | Ninguna acotacion
CP-006 | Proceso de tunel | inicio de un tunel | Ingresar al tunel al cual se desea iniciar un proceso y hacer clic en el apartado procesos, luego rellenar los campos requeridos y presionar el boton Guardar cambios | valores obligatorios minimos: Especie, mediciones, sensores habilitados, min. alarma, max. alarma y operador inicial de ser requerido | la pantalla de proceso se simplifica(muestra menos informacion y no se puede modificar) y en su lugar muestra el estado del proceso | X |  |  |  | Se podria agregar el boton de pausa en este apartado para mayor accesibilidad
CP-007 | Proceso de tunel | Pausa de un tunel | Acceder al partado de procesos del tunel que se desea pausar y hacer click en el boton de "Modificar proceso" y una vez dentro de dicho apartado, hacer click en el boton de "pausar" | Tunel en proceso | el proceso deberia detenerse hasta que se precione continuar |  |  | X |  | Hay un error al momento de pausar un proceso, el error consiste en: Una vez pausado el proceso, este se detiene por un breve periodo de tiempo(cosa de segundos) y vuelve a iniciar de forma automatica, ademas de existir la posibilidad de que si un tunel pasa encendido por mucho tiempo este se pausa por si solo y se bloquea, evitando volver a iniciarlo, modificarlo o su finalizacion
CP-008 | Proceso de tunel | finalizacion de un tunel | Acceder al partado de procesos del tunel que se desea finalizar y hacer click en el boton de "Finalizar proceso" | Tunel en proceso | el proceso se detiene | X |  |  |  | Ninguna acotacion
CP-009 | Proceso de tunel | Modificacion de un tunel | Acceder al apartado de procesos del tunel que se desea modificar y hacer click en el boton "Modificar proceso", realizar cambios minimos y drasticos a los valores de los campos, tales como aumentar los parametros minimos y maximos, habilitar y dasibilitar sensores e idealmente hacer todo cambio que se estime apropiado, finalmente precionar el boton "Guardar cambios" | valores obligatorios minimos: Especie, mediciones, sensores habilitados, min. alarma, max. alarma y operador inicial de ser requerido | El proceso deberia estar trabajando con los nuevos datos ingresados |  |  | X |  | La funcion de modificar funciona corectamente, sin embargo se podria tomar en consideracion añadir la opcion de modificarlo mientras el proceso esta pausado
CP-010 | Informes | Geberar informe en Excell | con un proceso ya iniciado, presionar el boton de generar informe en Excell y revisar el informe una vez que este se descargue | datos de temperatura de los sensores habilitados durante el proceso, fecha de la medicion y hora medida en HHMMSS en que se capturo la medicion | Se descarga automaticamente un archivo de Excell con el formato especificado por el ciente. El informe debe poseer todos los datos requeridos del proceso que se estaba ejecutando en el formato especificado por el cliente |  |  | X |  | funciona correctamente, pero falta añadir el formato del documento
CP-011 | Informes | Generar informe en PDF | con un proceso ya iniciado, presionar el boton de generar informe en PDF y revisar el informe una vez que este se descargue | datos de temperatura de los sensores habilitados durante el proceso, fecha de la medicion y hora medida en HHMMSS en que se capturo la medicion | Se descarga automaticamente un archivo de PDF con el formato especificado por el ciente. El informe debe poseer todos los datos requeridos del proceso que se estaba ejecutando en el formato especificado por el cliente | X |  |  |  | Ninguna acotacion
CP-012 | BD | Captura de datos en tiempo real | Ingresar nuevos datos de temperaturar y verificar si efectivamente esta capturando y mostrando los datos en tiempo real | Datos de temperatura, puede ser en cualquier tunel, pero idealmente probarlo en 3 diferentes | Los datos de temperatura nuevos deberian apracer en pantalla pocos segundos despues, entre 2 y 6 segundos | X |  |  |  | Ninguna acotacion
CP-013 | Grafico | Generacion de grafico de temperaturas del tunel | Ingresar a la seccion de grafico de un tunel cualquiera que este ejecutando un proceso o haya ejecutado uno, e inspeccionar si los datos mostrados por el grafico coinciden con los datos capturados | datos de temperatura de los sensores habilitados durante el proceso y hora medida en HHMMSS en que se capturo la medicion | Los datos del grafico corresponden a los datos capturados por el sistema | X |  |  |  | Ninguna acotacion
CP-014 | Grafico | Seleccion de sensores para la visualizacion del grafico | Una vez dentron del apartado de grafico de un tunel(Probar con un minimo de 3 tuneles diferentes) seleccionar los cuadros de cada sensor en el siguiente orden, primero seleccionar uno y apagar el resto, repetir con todos, segundo seleccionar dos yapagar el resto, repetir con todos y finalmente apgarlos todos y encenderlos todos | Datos de temperatura capturados por los sensores | El grafico solo debe mostrar las barras que esten seleccionadas en cada uno de los patrones especificados, ademas una vez que se entre por primera vez al grafico todas deben estar seleccionadas por "default" | X |  |  |  | Funciona correctamente, sin embargo se refresca automaticamente en un intervalo de 20-30 segundos y eso genera que todos los campos seleccionados y no seleccionados vuelvan a su estado default
CP-015 | Sensores | Habilitar y desabhilitar sensores de temp. | Seleccionar un tunel y presionar el apartado de sensores , posteriormente seleccionar en la mitad de los sensores "desabilitar" | Datos de temperatura camptados por los sensores y los sensores que detecta el sistema | El tunel deberia mostrar las temperaturas de los sensores activos | X |  |  |  | Requiere añadir la opcion de Des/habilitar el resto de sensores mostrados en pantalla
CP-016 | Historico | Historico registra las temperaturas recibidas cada x tiempo determinado por el usuario | Con el apoyo de un cronometro, acceder al apartado de historico y verificar si los registros se estan realizando en el tiempo especificado en el apartado de proceso(para esto hay que iniciar un nuevo proceso o utilizar uno ya existente) | Datos de temperatura captados por los sensores | El registro se realiza en el tiempo exacto requerido con un margen de error/retraso de maximo 10 segundos | X |  |  |  | Ninguna acotacion
CP-017 | Alerta | generacion de mensaje de alarma | Iniciar un nuevo proceso por cada tunel e ingresar una temperatura que salga del parametro especificado en cada proceso de cada tunel iniciado | Datos de temp. capturados por los sensores y datos ingresados en los procesos, temp. minima y maxima principalmente | El sistema detecta las temperaturas anormales y despliega un mensaje de alerta por cada una | X |  |  |  | seria util añadir un pequeño sonido de notificacion o que el mensaje de alerta aparesca en pantalla
CP-018 | Alerta | Deteccion y visualizacion de temperatura anormal | Iniciar un nuevo proceso por cada tunel e ingresar una temperatura que salga del parametro especificado en cada proceso de cada tunel iniciado | Datos de temp. capturados por los sensores y datos ingresados en los procesos, temp. minima y maxima principalmente | El sistema detecta las temperaturas anormales y luego de despleguar un mensaje de alerta por cada una, las temperaturas de los sensores afectados se resaltaran con un recuadro rojo |  | X |  |  | Las temperaturas no aparecen resaltadas y como el nombre del sensor en el mensaje es actualmente un valor clave, es dificil de identificar cual sensor esta siendo afectado
CP-019 | Alerta | Solucionar caso anormal de temperatura | Iniciar un nuevo proceso por cada tunel e ingresar una temperatura que salga del parametro especificado en cada proceso de cada tunel iniciado, posteriormente solucionar el problema | Datos de temp. capturados por los sensores y datos ingresados en los procesos, temp. minima y maxima principalmente | El resaltado rojo en el sensor y la alerta desaparecen |  |  | X |  | Ninguna acotacion, se requiere conversar con el equipo
CP-020 | Alerta | Persistencia de mensaje de alarma | Iniciar un nuevo proceso por cada tunel e ingresar una temperatura que salga del parametro especificado en cada proceso de cada tunel iniciado, luego de que el sistema deteccte la temp. anormal, minimizar el mensaje de alerta, posteriormente solucionar el problema | Datos de temp. capturados por los sensores y datos ingresados en los procesos, temp. minima y maxima principalmente | El mensaje de alerta queda minimisado, pero es visible desde el apartado de alertas y los sensores afectados no dejaran de estar resaltados en rojo hasta que la situacion sea resuelta, una vez resuelta, volvera a la normalidad | X |  |  |  | Ninguna acotacion