## SP1
ID | Inicio | Fin | Estado | Sprint
SP1-01 | 2025-08-20 | 2025-08-22 | ✅ Realizado | SP1
SP1-02 | 2025-08-21 | 2025-08-23 | ✅ Realizado | SP1
SP1-03 | 2025-08-22 | 2025-08-25 | ✅ Realizado | SP1
SP1-04 | 2025-08-23 | 2025-08-26 | ✅ Realizado | SP1
SP1-05 | 2025-08-24 | 2025-08-27 | ✅ Realizado | SP1
SP1-06 | 2025-08-25 | 2025-08-28 | ✅ Realizado | SP1
SP1-07 | 2025-08-26 | 2025-08-29 | ✅ Realizado | SP1
Día | Ideal | Real
20/08 | 7 | 7
21/08 | 6.2222 | 7
22/08 | 5.4444 | 6
23/08 | 4.6667 | 5
24/08 | 3.8889 | 5
25/08 | 3.1111 | 4
26/08 | 2.3333 | 3
27/08 | 1.5556 | 2
28/08 | 0.77778 | 1
29/08 | 0 | 0
El Sprint 1 abarcó del 20 al 29 de agosto de 2025 e incluyó un total de 7 tareas, todas completadas exitosamente. El burndown chart muestra un desempeño constante y bien planificado. Al inicio del sprint, el progreso fue leve, ya que el equipo mantuvo el mismo número de tareas durante los primeros días. Sin embargo, a partir del tercer día, la curva real comenzó a descender de forma progresiva, alineándose con la curva ideal hacia el final del sprint. Esto indica que el equipo logró organizarse bien, mantuvo un ritmo de trabajo estable y completó las tareas según lo planificado. No hubo retrasos ni tareas pendientes, lo que refleja una ejecución fluida y efectiva. En general, el Sprint 1 fue exitoso, con buena coordinación interna y cumplimiento total de los objetivos establecidos.

## SP2
ID | Inicio | Fin | Estado | Sprint
SP2-01 | 2025-09-16 | 2025-09-20 | ✅ Realizado | SP2
SP2-02 | 2025-09-16 | 2025-09-21 | ✅ Realizado | SP2
SP2-03 | 2025-10-08 | 2025-10-08 | ✅ Realizado | SP2
SP2-04 | 2025-09-23 | 2025-09-24 | ✅ Realizado | SP2
SP2-05 | 2025-10-01 | 2025-10-03 | ✅ Realizado | SP2
SP2-06 | 2025-10-04 | 2025-10-05 | ✅ Realizado | SP2
SP2-07 | 2025-10-06 | 2025-10-07 | ✅ Realizado | SP2
SP2-08 | 2025-09-08 | 2025-10-10 | ✅ Realizado | SP2
SP2-09 | 2025-10-11 | 2025-10-13 | ✅ Realizado | SP2
Día | Ideal | Real
08/09 | 9 | 9
09/09 | 8.7429 | 9
10/09 | 8.4857 | 9
11/09 | 8.2286 | 9
12/09 | 7.9714 | 9
13/09 | 7.7143 | 9
14/09 | 7.4571 | 9
15/09 | 7.2 | 9
16/09 | 6.9429 | 9
17/09 | 6.6857 | 9
18/09 | 6.4286 | 9
19/09 | 6.1714 | 9
20/09 | 5.9143 | 8
21/09 | 5.6571 | 7
22/09 | 5.4 | 7 |  |  | El Sprint 2 se desarrolló entre el 8 de septiembre y el 13 de octubre de 2025, con un total de 9 tareas, todas completadas correctamente. El burndown chart evidencia un comportamiento menos constante que el del Sprint 1. Durante la primera parte del sprint, la curva real se mantuvo casi plana, lo que sugiere que las tareas no se cerraron en esos primeros días. Esto puede deberse a que el trabajo se concentró en etapas de diseño o validaciones previas. A partir del 20 de septiembre, el progreso comenzó a reflejarse en el gráfico, con una disminución constante en las tareas pendientes. Durante la primera semana de octubre se observó un descenso más pronunciado, mostrando un incremento notable en la productividad del equipo hasta completar todas las tareas antes de la fecha límite. El resultado final fue positivo, aunque el ritmo de avance fue irregular. El equipo logró cumplir con todos los entregables, pero con una concentración de trabajo hacia el final del sprint. Esto sugiere que se podría mejorar la distribución de tareas en el tiempo para mantener un flujo de trabajo más equilibrado en futuras iteraciones.
23/09 | 5.1429 | 7
24/09 | 4.8857 | 6
25/09 | 4.6286 | 6
26/09 | 4.3714 | 6
27/09 | 4.1143 | 6
28/09 | 3.8571 | 6
29/09 | 3.6 | 6
30/09 | 3.3429 | 6
01/10 | 3.0857 | 6
02/10 | 2.8286 | 6
03/10 | 2.5714 | 5
04/10 | 2.3143 | 5
05/10 | 2.0571 | 4
06/10 | 1.8 | 4
07/10 | 1.5429 | 3
08/10 | 1.2857 | 2
09/10 | 1.0286 | 2
10/10 | 0.77143 | 1
11/10 | 0.51429 | 1
12/10 | 0.25714 | 1
13/10 | 0 | 0

## SP3
ID | Inicio | Fin | Estado | Sprint
SP3-01 | 2025-10-15 | 2025-10-19 | Pendiente | SP3
SP3-02 | 2025-10-20 | 2025-10-22 | Pendiente | SP3
SP3-03 | 2025-10-23 | 2025-10-27 | Pendiente | SP3
SP3-04 | 2025-10-28 | 2025-10-30 | Pendiente | SP3
SP3-05 | 2025-10-31 | 2025-11-02 | Pendiente | SP3
SP3-06 | 2025-11-03 | 2025-11-04 | Pendiente | SP3
SP3-07 | 2025-11-05 | 2025-11-05 | Pendiente | SP3
Día | Ideal | Real
15/10 | 7 | 7
16/10 | 6.6667 | 7
17/10 | 6.3333 | 7
18/10 | 6 | 7
19/10 | 5.6667 | 7
20/10 | 5.3333 | 7
21/10 | 5 | 7
22/10 | 4.6667 | 7
23/10 | 4.3333 | 7
24/10 | 4 | 7
25/10 | 3.6667 | 7
26/10 | 3.3333 | 7
27/10 | 3 | 7
28/10 | 2.6667 | 7
29/10 | 2.3333 | 7
30/10 | 2 | 7
31/10 | 1.6667 | 7
01/11 | 1.3333 | 7
02/11 | 1 | 7
03/11 | 0.66667 | 7
04/11 | 0.33333 | 7
05/11 | 0 | 7