## Sheet1
ID | Actividad / Documento | Subtareas principales | Responsable(s) | Inicio | Fin | Estado
SP1-01 | Visión del Proyecto | - Definir objetivos generales- Identificar alcance- Documento Visión (PDF) | Equipo | 2025-08-20 | 2025-08-22 | ✅ Realizado
SP1-02 | Stakeholder Map / Roles y Responsabilidades | - Identificar stakeholders- Mapear roles- Documento Stakeholders | Equipo | 2025-08-21 | 2025-08-23 | ✅ Realizado
SP1-03 | Épicas e Historias de Usuario | - Listar épicas- Redactar historias- Validar con equipo- Documento Historias | Equipo | 2025-08-22 | 2025-08-25 | ✅ Realizado
SP1-04 | Product Roadmap | - Definir releases- Estimar tiempos- Crear roadmap visual (Excel/Img) | Equipo | 2025-08-23 | 2025-08-26 | ✅ Realizado
SP1-05 | Product Backlog | - Priorizar tareas- Detallar backlog inicial- Documento Backlog | Equipo | 2025-08-24 | 2025-08-27 | ✅ Realizado
SP1-06 | Sprint Planning | - Planificar entregables- Asignar responsables- Documento Sprint Planning | Equipo | 2025-08-25 | 2025-08-28 | ✅ Realizado
SP1-07 | Definition of Done (DoD) | - Definir criterios- Validar con equipo- Documento DoD | Equipo | 2025-08-26 | 2025-08-29 | ✅ Realizado
SP2-01 | Diseño de interfaz | - Crear wireframes- Mockups UI- Validación con cliente | Juan José & Justin | 2025-09-16 | 2025-09-20 | ✅ Realizado
SP2-02 | Estructura de navegación | - Menú principal- Flujos entre vistas- Prototipo navegable | Juan José & Justin | 2025-09-16 | 2025-09-21 | ✅ Realizado
SP2-03 | Personalización visual | - Aplicar branding- Incluir logos- Ajustar colores y estilos | Juan José & Justin | 2025-10-08 | 2025-10-08 | ✅ Realizado
SP2-04 | Demo Sprint 2 (UI/Prototipo) | - Preparar demo de interfaces- Documentar- Mostrar al cliente | Juan José & Justin | 2025-09-23 | 2025-09-24 | ✅ Realizado
SP2-05 | Generación de datos sintéticos | - Crear dataset simulado- Definir desfase 40s- Validar en BD | Sergio & Juan Ignacio | 2025-10-01 | 2025-10-03 | ✅ Realizado
SP2-06 | Dashboard dinámico | - Visualizar datos simulados- Refrescar cada minuto- Validar en cliente | Sergio | 2025-10-04 | 2025-10-05 | ✅ Realizado
SP2-07 | Alarmas y notificaciones | - Configurar rangos- Disparadores alertas- Validar alertas | Juan Jose & Sergio | 2025-10-06 | 2025-10-07 | ✅ Realizado
SP2-08 | Histórico y reportes básicos | - Guardar datos simulados- Exportar a PDF/Excel- Validar formato | Juan Ignacio & Sergio | 2025-09-08 | 2025-10-10 | ✅ Realizado
SP2-09 | Demo Sprint 2 (completo) | - Preparar demo con datos simulados- Documentar- Presentar | Equipo & Sergio | 2025-10-11 | 2025-10-13 | ✅ Realizado
SP3-01 | Integración BD real | Configurar conexión- Validar credenciales- Mostrar datos en dashboard | Equipo | 2025-10-15 | 2025-10-19 | ✅ Realizado
SP3-02 | Función de creación de documentos | Descarga de archivos en tant pdf y excel del historial del sistema | Juan José | 2025-10-27 | 2025-10-29 | ✅ Realizado
SP3-03 | Trazabilidad completa | Registrar inicio/carga/pausa/fin- Guardar motivos- Validar flujos | Sergio | 2025-10-28 | 2025-10-30 | ✅ Realizado
SP3-04 | Seguridad y roles | Implementar login- Roles admin/operador/observador- OTP en cambios críticos | Justin | 2025-10-30 | 2025-11-02 | ✅ Realizado
SP3-05 | Respaldo automático | Configurar backups- Restauración BD- Validar recuperaciones | Juan José | 2025-11-02 | 2025-11-05 | En Proceso
ST3-01 | Actualización módulo Tunnel | - Mostrar el sensor específico que sobrepase la temperatura asignada - Ajustar monitoreo en tiempo real y alertas | Justin | 2025-11-03 | 2025-11-05 | ⏳ Pendiente
ST3-02 | Actualización módulo Histórico | - Optimizar carga y filtrado de datos - Mejorar exportación PDF/Excel - Reducir tiempos de respuesta | Juan José | 2025-11-04 | 2025-11-08 | ⏳ Pendiente
ST3-03 | Actualización módulo de Procesos | - Permitir modificar parámetros de sensores - Agregar descripción final al completar un proceso | Sergio | 2025-11-05 | 2025-11-09 | ⏳ Pendiente
ST3-04 | Actualización módulo Gráfico | - Rediseñar gráficos - Agregar vistas dinámicas y adaptables por túnel o sensor | Juan Ignacio | 2025-11-07 | 2025-11-10 | ⏳ Pendiente
ST3-05 | Actualización base de datos | - Reestructurar tablas y relaciones - Optimizar índices - Validar conexiones con módulos actualizados | Juan José & Sergio | 2025-11-10 | 2025-11-11 | ⏳ Pendiente
SP3-06 | Pruebas y validaciones finales | Probar con datos reales- Validar reportes/alertas- Corrección errores | Equipo | 2025-11-05 | 2025-11-08 | En Proceso
SP3-07 | Entrega final y demo | Documentar manuales- Preparar demo final- Presentar al cliente | Equipo | 2025-11-10 | 2025-11-24 | aun no en proceso

## Hoja2
ID | Actividad | Subtareas / Entregables | Responsable | Fecha Inicio | Fecha Fin | Estado
SP1-01 | Diseño de interfaz | - Crear wireframes - Mockups UI - Validación cliente | Justin | 16/09/2025 | 20/09/2025 | Pendiente
SP1-02 | Estructura de navegación | - Menú principal - Flujos entre vistas - Prototipo navegable | Equipo | 16/09/2025 | 21/09/2025 | Pendiente
SP1-03 | Personalización visual | - Aplicar branding - Incluir logos - Ajustar colores y estilos | Sergio | 18/09/2025 | 22/09/2025 | Pendiente
SP1-04 | Demo Sprint 1 | - Preparar demo UI - Documentar - Mostrar al cliente | Equipo | 23/09/2025 | 24/09/2025 | Pendiente
SP2-01 | Generación de datos sintéticos | - Crear dataset simulado - Definir desfase 40s - Validar en BD | Juan José | 25/09/2025 | 28/09/2025 | Pendiente
SP2-02 | Dashboard dinámico | - Visualizar datos simulados - Refrescar cada minuto - Validar en cliente | Justin | 26/09/2025 | 30/09/2025 | Pendiente
SP2-03 | Alarmas y notificaciones | - Configurar rangos - Disparadores alertas - Validar alertas | Sergio | 27/09/2025 | 01/10/2025 | Pendiente
SP2-04 | Histórico y reportes básicos | - Guardar datos simulados - Exportar a PDF/Excel - Validar formato | Equipo | 28/09/2025 | 02/10/2025 | Pendiente
SP2-05 | Demo Sprint 2 | - Preparar demo con datos simulados - Documentar - Presentar | Equipo | 03/10/2025 | 04/10/2025 | Pendiente
SP3-01 | Integración BD real | - Configurar conexión - Validar credenciales - Mostrar datos en dashboard | Equipo | 06/10/2025 | 10/10/2025 | Pendiente
SP3-02 | Trazabilidad completa | - Registrar inicio/carga/pausa/fin - Guardar motivos - Validar flujos | Sergio | 07/10/2025 | 11/10/2025 | Pendiente
SP3-03 | Seguridad y roles | - Implementar login - Roles admin/operador/observador - OTP cambios críticos | Justin | 08/10/2025 | 12/10/2025 | Pendiente
SP3-04 | Respaldo automático | - Configurar backups - Restauración BD - Validar recuperaciones | Juan José | 09/10/2025 | 13/10/2025 | Pendiente
SP3-05 | Pruebas y validaciones finales | - Probar con datos reales - Validar reportes/alertas - Corrección errores | Equipo | 11/10/2025 | 14/10/2025 | Pendiente
SP3-06 | Entrega final y demo | - Documentar manuales - Preparar demo final - Presentar al cliente | Equipo | 15/10/2025 | 17/10/2025