## Burndown
Código | Tarea | Horas | Horas acumuladas | Horas restantes (Real) | Horas restantes (Esperado)
A.1 | Recopilar requerimientos funcionales del sistema | 6 | 6 | 6 | 8
A.2 | Definir criterios de aceptación de historias de usuario | 4 | 10 | 5 | 6
A.3 | Levantar requerimientos no funcionales | 3 | 13 | 5 | 6
A.4 | Identificar emociones prioritarias a reconocer | 2 | 15 | 0 | 0
A.5 | Analizar viabilidad de integrar contexto y VR | 5 | 20 | 0 | 0
A.6 | Investigar librerías y frameworks de visión por computadora | 3 | 23 | 0 | 0
A.7 | Evaluar requerimientos técnicos de la cámara | 3 | 26 | 0 | 0
A.8 | Presentar hallazgos al equipo y definir enfoque inicial | 3 | 29 | 0 | 0