## Sprint Backlog
Sprint | ID Historia/Doc | Elemento | Tareas técnicas | Responsable | Story Points | Estado
Sprint 0 – Documentación | DOC-01 | Visión del Proyecto | - Redactar documento - Revisar con equipo - Entregar versión final | Equipo | 2 | Realizado
Sprint 0 – Documentación | DOC-02 | Stakeholder Map / Roles | - Identificar interesados - Asignar roles - Validar con equipo | Equipo | 2 | Realizado
Sprint 0 – Documentación | DOC-03 | Épicas e Historias de Usuario | - Definir épicas - Redactar HU - Priorización MoSCoW | Equipo | 3 | Realizado
Sprint 0 – Documentación | DOC-04 | Product Roadmap | - Diseñar roadmap inicial - Revisar dependencias - Entregar documento | Equipo | 2 | Realizado
Sprint 0 – Documentación | DOC-05 | Product Backlog | - Redactar backlog inicial - Priorización - Validar con equipo | Equipo | 3 | Realizado
Sprint 0 – Documentación | DOC-06 | Sprint Planning | - Selección historias Sprint 1 - Definir responsables - Registrar en documento | Equipo | 2 | Realizado
Sprint 0 – Documentación | DOC-07 | Definition of Done (DoD) | - Redactar criterios - Validar con equipo - Entregar documento | Equipo | 2 | Realizado
Sprint 1 – Monitoreo y Alertas | EP-01-HU1 | Visualizar temperatura actual de cada cámara | - Diseñar tabla Cámaras en BD - Conectar backend a BD - Crear API consulta - Diseñar interfaz dashboard - Mostrar datos en panel | Justin | 5 | Pendiente
Sprint 1 – Monitoreo y Alertas | EP-01-HU2 | Actualizar temperaturas automáticamente cada minuto | - Configurar job/cron - Refresco automático en front - Validar datos simulados | Sergio | 3 | Pendiente
Sprint 1 – Monitoreo y Alertas | EP-03-HU1 | Generar alerta en tiempo real | - Definir reglas rango - Implementar lógica backend - Evento de anomalía - Registrar en log | Juan José | 5 | Pendiente
Sprint 1 – Monitoreo y Alertas | EP-03-HU2 | Mostrar alerta visual en dashboard | - Diseñar ícono/alerta - Conectar evento backend - Resaltar cámaras en rojo | Justin | 3 | Pendiente
Sprint 1 – Monitoreo y Alertas | EP-07-HU1 | Integrar primer sensor IoT al sistema | - Configurar sensor - Conectar sensor a BD - Validar lectura en panel - Documentar prueba | Equipo | 8 | Pendiente
Sprint 1 – Monitoreo y Alertas | TEST-01 | Pruebas unitarias e integración | - Escribir pruebas unitarias - Probar consultas BD - Validar alertas | Sergio | 3 | Pendiente
Sprint 1 – Monitoreo y Alertas | DEMO-01 | Preparar demo funcional | - Preparar dataset simulado - Capturas dashboard - Demo cliente/docente | Equipo | 2 | Pendiente
Sprint 2 – Configuración y Reportes | EP-02-HU1 | Configurar rango de temperatura por fruta | - Diseñar tabla Rangos en BD - Formulario configuración - Guardar en BD - Validar con sensor | Juan José | 5 | Pendiente
Sprint 2 – Configuración y Reportes | EP-02-HU2 | Consultar rango asignado a una cámara | - API consulta rango - Mostrar rango en interfaz - Validar datos BD | Justin | 3 | Pendiente
Sprint 2 – Configuración y Reportes | EP-02-HU3 | Editar el rango configurado | - Formulario edición - Actualizar BD - Validar cambios | Sergio | 3 | Pendiente
Sprint 2 – Configuración y Reportes | EP-05-HU1 | Generar reporte en PDF de estado actual | - Generar plantilla PDF - Exportar datos cámaras/alertas - Descargar archivo | Justin | 5 | Pendiente
Sprint 2 – Configuración y Reportes | EP-05-HU2 | Exportar registros en Excel | - Generar exportación Excel - Validar columnas y formato | Sergio | 5 | Pendiente
Sprint 2 – Configuración y Reportes | TEST-02 | Pruebas de rangos y reportes | - Prueba configuración rango - Validar exportaciones - Test PDF/Excel | Equipo | 3 | Pendiente
Sprint 2 – Configuración y Reportes | DEMO-02 | Demo con rangos y reportes básicos | - Preparar demo con cliente - Capturas PDF/Excel - Documentar entregable | Equipo | 2 | Pendiente
Sprint 3 – Históricos y Usuarios | EP-04-HU1 | Consultar historial diario de temperaturas | - Diseñar tabla Historial - API consulta por fecha - Gráfico temperaturas | Justin | 5 | Pendiente
Sprint 3 – Históricos y Usuarios | EP-04-HU2 | Descargar historial en Excel | - Exportación historial Excel - Validar fechas y datos | Sergio | 5 | Pendiente
Sprint 3 – Históricos y Usuarios | EP-04-HU3 | Revisar historial de alertas | - API consulta alertas - Interfaz lista alertas - Validar registros | Juan José | 3 | Pendiente
Sprint 3 – Históricos y Usuarios | EP-06-HU1 | Crear nuevos usuarios | - Formulario registro usuario - Guardar en BD - Validar login | Justin | 5 | Pendiente
Sprint 3 – Históricos y Usuarios | EP-06-HU2 | Asignar roles de usuario | - Configurar roles (admin/técnico) - Actualizar BD - Validar permisos | Sergio | 5 | Pendiente
Sprint 3 – Históricos y Usuarios | TEST-03 | Pruebas de históricos y roles | - Pruebas historial - Pruebas creación usuarios - Validar roles | Equipo | 3 | Pendiente
Sprint 3 – Históricos y Usuarios | DEMO-03 | Demo de históricos y gestión de usuarios | - Preparar demo final - Capturas funcionalidad - Presentación cliente | Equipo | 2 | Pendiente