## Sprint Planning
Sprint | ID | Actividad | Responsable | Fecha Inicio | Fecha Fin | Estado
Sprint 0 – Documentación | DOC-01 | Visión del Proyecto | Equipo | 20/08/2025 | 22/08/2025 | Realizado
Sprint 0 – Documentación | DOC-02 | Stakeholder Map / Roles y Responsabilidades | Equipo | 21/08/2025 | 23/08/2025 | Realizado
Sprint 0 – Documentación | DOC-03 | Épicas e Historias de Usuario | Equipo | 22/08/2025 | 25/08/2025 | Realizado
Sprint 0 – Documentación | DOC-04 | Product Roadmap | Equipo | 23/08/2025 | 26/08/2025 | Realizado
Sprint 0 – Documentación | DOC-05 | Product Backlog | Equipo | 24/08/2025 | 27/08/2025 | Realizado
Sprint 0 – Documentación | DOC-06 | Sprint Planning | Equipo | 25/08/2025 | 28/08/2025 | Realizado
Sprint 0 – Documentación | DOC-07 | Definition of Done (DoD) | Equipo | 26/08/2025 | 29/08/2025 | Realizado
Sprint 1 – Monitoreo y Alertas | EP-01-HU1 | Visualizar temperatura actual de cada cámara | Justin | 01/09/2025 | 05/09/2025 | Pendiente
Sprint 1 – Monitoreo y Alertas | EP-01-HU2 | Actualizar temperaturas automáticamente cada minuto | Sergio | 01/09/2025 | 06/09/2025 | Pendiente
Sprint 1 – Monitoreo y Alertas | EP-03-HU1 | Generar alerta en tiempo real al superar rangos | Juan José | 02/09/2025 | 07/09/2025 | Pendiente
Sprint 1 – Monitoreo y Alertas | EP-03-HU2 | Mostrar alerta visual en dashboard | Justin | 03/09/2025 | 08/09/2025 | Pendiente
Sprint 1 – Monitoreo y Alertas | EP-07-HU1 | Integrar primer sensor IoT al sistema | Equipo | 04/09/2025 | 10/09/2025 | Pendiente
Sprint 1 – Monitoreo y Alertas | TEST-01 | Pruebas unitarias e integración básica | Sergio | 08/09/2025 | 12/09/2025 | Pendiente
Sprint 1 – Monitoreo y Alertas | DEMO-01 | Preparar demo funcional para Sprint Review | Equipo | 11/09/2025 | 14/09/2025 | Pendiente
Sprint 2 – Configuración y Reportes | EP-02-HU1 | Configurar rango de temperatura por fruta | Juan José | 15/09/2025 | 18/09/2025 | Pendiente
Sprint 2 – Configuración y Reportes | EP-02-HU2 | Consultar rango asignado a una cámara | Justin | 15/09/2025 | 19/09/2025 | Pendiente
Sprint 2 – Configuración y Reportes | EP-02-HU3 | Editar el rango configurado | Sergio | 16/09/2025 | 20/09/2025 | Pendiente
Sprint 2 – Configuración y Reportes | EP-05-HU1 | Generar reporte en PDF de estado actual | Justin | 18/09/2025 | 22/09/2025 | Pendiente
Sprint 2 – Configuración y Reportes | EP-05-HU2 | Exportar registros en Excel | Sergio | 19/09/2025 | 23/09/2025 | Pendiente
Sprint 2 – Configuración y Reportes | TEST-02 | Pruebas de rangos y reportes | Equipo | 21/09/2025 | 25/09/2025 | Pendiente
Sprint 2 – Configuración y Reportes | DEMO-02 | Demo con rangos y reportes básicos | Equipo | 26/09/2025 | 28/09/2025 | Pendiente
Sprint 3 – Históricos y Usuarios | EP-04-HU1 | Consultar historial diario de temperaturas | Justin | 29/09/2025 | 03/10/2025 | Pendiente
Sprint 3 – Históricos y Usuarios | EP-04-HU2 | Descargar historial en Excel | Sergio | 30/09/2025 | 04/10/2025 | Pendiente
Sprint 3 – Históricos y Usuarios | EP-04-HU3 | Revisar historial de alertas | Juan José | 01/10/2025 | 05/10/2025 | Pendiente
Sprint 3 – Históricos y Usuarios | EP-06-HU1 | Crear nuevos usuarios | Justin | 02/10/2025 | 06/10/2025 | Pendiente
Sprint 3 – Históricos y Usuarios | EP-06-HU2 | Asignar roles de usuario | Sergio | 03/10/2025 | 07/10/2025 | Pendiente
Sprint 3 – Históricos y Usuarios | TEST-03 | Pruebas de históricos y roles | Equipo | 05/10/2025 | 09/10/2025 | Pendiente
Sprint 3 – Históricos y Usuarios | DEMO-03 | Demo de históricos y gestión de usuarios | Equipo | 10/10/2025 | 12/10/2025 | Pendiente